## Slide 1
OPEN DATA HERZ
Projektplan 2026/2027
Stadt Herzberg (Elster) | Förderkennzeichen: 2824OD010

## Slide 2
🎯 Projektziele
✓ Kommunale Daten als Open Data identifizieren, aufbereiten und für Verwaltung + Öffentlichkeit nutzbar machen
✓ Datenkompetenz bei Verwaltungsmitarbeitenden und Bürger*innen aufbauen
✓ Transparenz & Beteiligung erhöhen durch praktische Demonstratoren (MOSIDI-Plattform, interaktive Touch-Stele)
✓ Umsetzungsplan für Verstetigung nach Projektende liefern (organisatorisch-technische Basis)
Förderkennzeichen: 2824OD010
Bewilligungszeitraum: 01.01.2026 – 31.12.2026
Gesamtbudget: 49.859,98 EUR (Bundesmittel: 49.259,98 EUR | Eigenmittel: 600 EUR)

## Slide 3
📅 Projektphasen-Übersicht
Phase 1: Setup & Analyse (März – April 2026)
→ Projektteam Setup, Stakeholder-Mapping, Dateninventar, Corporate Design
Phase 2: Umsetzung & Beteiligung (Mai – August 2026)
→ Workshops, MOSIDI-Integration, Stele-Setup, erste Datensätze veröffentlichen
Phase 3: Iteration & Kommunikation (September – Oktober 2026)
→ Prozessverbesserungen, Imagevideo, Schulungen, öffentliche Demos
Phase 4: Transfer & Verstetigung (November – Dezember 2026)
→ Umsetzungsplan, Abschluss-Event, Ausstellung, Wissenstransfer
Phase 5: Abschluss & Nachweis (Januar – März 2027)
→ Verwendungsnachweis, Sachbericht, Einreichung an BLE (Deadline: 31.03.2027)

## Slide 4
📦 Arbeitspakete
AP1: Projektkoordination & Management (März 2026 – März 2027)
→ Projektteam-Setup, 14-tägige Abstimmungen Stadt ↔ FH Potsdam, Berichterstattung an BLE
AP2: Kommunikation & Community Management (März – Dezember 2026)
→ Corporate Design, Website/Social Media, Imagevideo, Pressearbeit
AP3: OpenData.Lab.Herzberg – Kernprojekt (März – November 2026)
→ Dateninventar, Workshops, MOSIDI-Plattform, Touch-Stele, Open-Data-Veröffentlichungen
AP4: Transfer & Verstetigung (September – Dezember 2026)
→ Umsetzungsplan, Ausstellung, Abschluss-Event, Wissenstransfer

## Slide 5
🎯 Meilensteine Q1/Q2 2026
M1 (15.03.): Projektstart & Team-Setup abgeschlossen
M2 (30.04.): Corporate Design & Kommunikationsmaterialien verfügbar
M3 (30.04.): Dateninventar & Priorisierung finalisiert
M4 (15.05.): MOSIDI-Plattform & Stele einsatzbereit
M5 (15.05.): Workshop 1 (Verwaltung) erfolgreich durchgeführt
M6 (20.06.): Workshop 2 (Bürger) erfolgreich durchgeführt

## Slide 6
🎯 Meilensteine Q3/Q4 2026
M7 (31.07.): Erste Datensätze als Open Data veröffentlicht
M8 (31.08.): Imagevideo & öffentliche Demo erfolgreich
M9 (30.09.): Workshop 3 & Iteration abgeschlossen
M12 (25.10.): Letzte Mittelanforderung 2026 gestellt (⚠️ Deadline: 01.11.2026)
M10 (15.11.): Umsetzungsplan finalisiert & intern abgenommen
M11 (20.11.): Abschluss-Event & Ausstellung eröffnet

## Slide 7
💰 Budget-Übersicht
Projektstelle (E11, 75%, 12 Monate): 39.696 EUR
→ Transformation & Open-Data-Manager*in
Outdoor-Touch-Stele (55 Zoll): 4.916 EUR
→ Interaktive Datenpräsentation (Rathaus/Projekthaus/Outdoor)
Vergabe von Aufträgen: 3.740 EUR
→ Corporate Design (500), Graphic Recording (1.400), Imagevideo (1.500), Printmaterialien (340)
Dienstreisen: 908 EUR
→ Bahnreisen Herzberg-Potsdam, BLE-Vernetzungstreffen
Laptop (bis 800 EUR): 600 EUR

## Slide 8
⚠️ Kritische Erfolgsfaktoren & Risiken
Förder-Compliance:
• Letzte Mittelanforderung 2026 bis 01.11.2026 (sonst keine Auszahlung!)
• Verwendungsnachweis bis 31.03.2027 (Verspätung → Widerruf droht)
• Finanzplan-Änderungen >20% nur mit schriftlicher BLE-Zustimmung
Inhaltliche Risiken:
• Rechtliche Prüfung (DSB, Rechtsamt): Datensätze nicht freigegeben → frühzeitig einbinden
• Datenqualität: unvollständig/veraltet → Priorisierung auf 'sichere' Datensätze
• Akzeptanz Verwaltung: Mehrwert über konkrete Use Cases zeigen
Mitigation:
• Wöchentliches Monitoring (Fortschritt, Budget, Risiken)
• 14-tägige Abstimmung Stadt-FHP als Frühwarnsystem

## Slide 9
📦 Erwartete Ergebnisse (Deliverables)
✓ 5–10 aufbereitete kommunale Datensätze als Open Data veröffentlicht
✓ MOSIDI-Plattform online (mit Herzberg-Daten, 3D-Visualisierungen)
✓ Outdoor-Touch-Stele im öffentlichen Einsatz (Rathaus/Projekthaus/Outdoor)
✓ 3 Workshops durchgeführt & dokumentiert (inkl. Graphic Recordings)
✓ Schulungsunterlagen für Verwaltungsmitarbeitende (Datenkompetenz)
✓ Imagevideo (2–3 Min., 4K, für Social Media/Website)
✓ Corporate Design & Kommunikationsmaterialien (Logo, Flyer, Poster)
✓ Ausstellung im Projekthaus (digital & physisch)
✓ Umsetzungsplan OpenData.Lab.Herzberg (Pflicht-Auflage BLE!)
✓ Dokumentation & Best Practices für andere Kommunen (Wissenstransfer)

## Slide 10
🚀 Nächste Schritte (März 2026)
Sofort:
• Projektteam-Setup & interner Kick-off (KW 10)
• Abstimmungsroutinen mit FH Potsdam etablieren (14-tägig)
• Corporate Design beauftragen (500 EUR, Fertigstellung Ende April)
Woche 2–4:
• Stakeholder-Mapping: Datenowner in Fachbereichen identifizieren
• Dateninventar erstellen: 5–10 Datensätze priorisieren (Quick Wins + Leuchttürme)
• Website/Social-Media-Kanäle aufsetzen
Bis Ende März:
• Datenmanagement & Dokumentationsstruktur aufgesetzt
• Erste Abstimmung mit DSB/Rechtsamt (rechtliche Prüfung vorbereiten)
• Meilenstein M1 erreicht: Projektstart & Team-Setup abgeschlossen

## Slide 11
📞 Kontakte & Verantwortlichkeiten
Projektleitung: Stephanie Kuntze
→ Gesamtverantwortung, BLE-Kommunikation, Koordination
Projektstelle: Charles Nguenkam
→ Operative Umsetzung, Workshops, MOSIDI/Stele, Kommunikation
Kooperationspartner: FH Potsdam
→ Prof. Heike Neuroth, Leo Higi (MOSIDI-Entwicklung, fachliche Beratung)
Bürgermeister: Karsten Eule-Prütz
→ Bevollmächtigter, politische Abnahme Umsetzungsplan
Fördermittelgeber: BLE (Dr. Holger Lehmeier-Bystry)
→ Zuwendungsgeber, Verwendungsnachweis-Prüfung

## Slide 12
Bereit für den Projektstart!
OPEN DATA HERZ – Transparenz, Beteiligung, Innovation
für die Stadt Herzberg (Elster)